## Überblick
Burndown Chart
INFORMACIÓN SOBRE EL SPRINT |  | INFORMACIÓN DE SPRINT ACTUAL
Campo | Valor
Fecha de comienzo | 2020-09-28 | Fecha de fin de sprint | 2020-10-04
Longitud de sprint (bruto) | 6 | Longitud de sprint (neta) | 6
Días de vacaciones | 0 | Horas disponibles totales | 76.8
Tamaño del equipo | 4 | Suma de puntos de historia | 15
Ocupación máxima del equipo | 80% | Puntos historias abiertos | 0
Jornada de trabajo diaria en horas | 4 | Número de historias en el sprint | 3
Número de sprints actuales | 4 | Historias completadas | 3
Miembro del equipo
Juan Camilo Nieto
Diana Milena Restrepo
Yuli Tatiana Cañon
Julian Andres Vargas
Estado
En curso
Terminado
Sin terminar

## Backlog
| Comienzo del sprint | 2020-09-28
| Duración del sprint en días | 6
| Velocidad | 80
ID de sprint | ID de tarea del backlog | Puntos historia | Historia | Asignado a | Estado | Completado en | Día de sprint | Columna auxiliar
4 | 1 | 4 | conexión de base de datos |  | Terminado | 2020-09-29 | 1 | y
4 | 2 | 8 | Historia de Usuario como Administrador |  | Terminado | 2020-09-29 | 1 | y
4 | 3 | 3 | Cargar la información al github |  | Terminado | 2020-10-04 | 6 | y
2 | [7 empty] | n
2 | [7 empty] | n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
Puntos historia |  | 15

## Hilfstabelle - BurnDownTabelle
Puntos historia
Día de sprint | Línea ideal | Desarrollo real | Puntos historia finalizados | Aktuell
0 | 15 | 15 | 0 | y
1 | 12.5 | 3 | 12 | y
2 | 10 | 3 | 0 | y
3 | 7.5 | 3 | 0 | y
4 | 5 | 3 | 0 | y
5 | 2.5 | 3 | 0 | y
6 | 0 | 0 | 3 | y
7 | -2.5 | 0 | 0 | y
8 | -5 | 0 | 0 | y
9 | -7.5 | 0 | 0 | y
10 | -10 | 0 | 0 | y
Resultado |  |  | 15 | 11