## Überblick
Burndown Chart
INFORMACIÓN SOBRE EL SPRINT |  | INFORMACIÓN DE SPRINT ACTUAL
Campo | Valor
Fecha de comienzo | 2020-10-12 | Fecha de fin de sprint | 2020-10-18
Longitud de sprint (bruto) | 6 | Longitud de sprint (neta) | 6
Días de vacaciones | 0 | Horas disponibles totales | 76.8
Tamaño del equipo | 4 | Suma de puntos de historia | 20
Ocupación máxima del equipo | 80% | Puntos historias abiertos | #N/A
Jornada de trabajo diaria en horas | 4 | Número de historias en el sprint | 4
Número de sprints actuales | 6 | Historias completadas | 4
Miembro del equipo
Juan Camilo Nieto
Diana Milena Ramirez
Yuli Arias
Julian Andres
Estado
En curso
Terminado
Sin terminar

## Backlog
| Comienzo del sprint | 2020-10-12
| Duración del sprint en días | 6
| Velocidad | 80
ID de sprint | ID de tarea del backlog | Puntos historia | Historia | Asignado a | Estado | Completado en | Día de sprint | Columna auxiliar
6 | 1 | 4 | 1. Realizar Insert tablas en la Base de datos |  | Terminado | 2020-10-17 | 5 | y
6 | 2 | 3 | Historia de Usuario como Estudiante |  | Terminado | 2020-10-13 | 1 | y
6 | 3 | 8 | Conexión Código Base de Datos |  | Terminado | 2020-10-18 | 6 | y
6 | 4 | 5 | Cargar la información al github |  | Terminado | 2020-10-18 | 6 | y
2 | [7 empty] | n
2 | [7 empty] | n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
Puntos historia |  | 20

## Hilfstabelle - BurnDownTabelle
Puntos historia
Día de sprint | Línea ideal | Desarrollo real | Puntos historia finalizados | Aktuell
0 | 20 | 20 | 0 | y
1 | 16.6667 | 17 | 3 | y
2 | 13.3333 | 17 | 0 | y
3 | 10 | 17 | 0 | y
4 | 6.6667 | 17 | 0 | y
5 | 3.3333 | 13 | 4 | y
6 | 0 | 0 | 13 | y
7 | -3.3333 | #N/A | #N/A | n
8 | -6.6667 | #N/A | #N/A | n
9 | -10 | #N/A | #N/A | n
10 | -13.3333 | #N/A | #N/A | n
Resultado |  |  | #N/A | 11