## Überblick
Burndown Chart
INFORMACIÓN SOBRE EL SPRINT |  | INFORMACIÓN DE SPRINT ACTUAL
Campo | Valor
Fecha de comienzo | 2020-09-14 | Fecha de fin de sprint | 2020-09-20
Longitud de sprint (bruto) | 6 | Longitud de sprint (neta) | 6
Días de vacaciones | 0 | Horas disponibles totales | 76.8
Tamaño del equipo | 4 | Suma de puntos de historia | 23
Ocupación máxima del equipo | 80% | Puntos historias abiertos | 11
Jornada de trabajo diaria en horas | 4 | Número de historias en el sprint | 4
Número de sprints actuales | 3 | Historias completadas | 4
Miembro del equipo
Juan Camilo Nieto
Diana Milena Ramirez
Yuli Arias
Julian Andres
Estado
En curso
Terminado
Sin terminar

## Backlog
| Comienzo del sprint | 2020-09-14
| Duración del sprint en días | 6
| Velocidad | 80
ID de sprint | ID de tarea del backlog | Puntos historia | Historia | Asignado a | Estado | Completado en | Día de sprint | Columna auxiliar
3 | 1 | 4 | 1. Explicación sobre conexión de base de datos |  | Terminado | 2020-09-15 | 1 | y
3 | 2 | 8 | 2. Requerimientos funcionales |  | Terminado | 2020-09-17 | 3 | y
3 | 3 | 8 | 3. Requerimientos no funcionales |  | Terminado | 2020-10-17 | 33 | y
3 | 4 | 3 | Bloque de trabajo para el sprint III |  | Terminado | 2020-10-20 | 36 | y
2 | [7 empty] | n
2 | [7 empty] | n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
Puntos historia |  | 23

## Hilfstabelle - BurnDownTabelle
Puntos historia
Día de sprint | Línea ideal | Desarrollo real | Puntos historia finalizados | Aktuell
0 | 23 | 23 | 0 | y
1 | 19.1667 | 19 | 4 | y
2 | 15.3333 | 19 | 0 | y
3 | 11.5 | 11 | 8 | y
4 | 7.6667 | 11 | 0 | y
5 | 3.8333 | 11 | 0 | y
6 | 0 | 11 | 0 | y
7 | -3.8333 | 11 | 0 | y
8 | -7.6667 | 11 | 0 | y
9 | -11.5 | 11 | 0 | y
10 | -15.3333 | 11 | 0 | y
Resultado |  |  | 12 | 11